รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

สมัยสามัญ สมัยที่ สี่ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่  12 ธันวาคม 2567

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

....................................................

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แจ้งการโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 1 ราย คือนายนิรันดร์ เสือทอง                                      ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน  โอน(ย้าย) จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม                    จังหวัดอุบลราชธานี  มายังองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2567

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

สมัยวิสามัญ สมัยที่ หก ประจำปี พ.ศ. 2567  วันอังคารที่  24 กันยายน 2567

นายสงบ  สิงห์ทอง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง  ได้อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว                   คือ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ หก ประจำปี พ.ศ. 2567  วันอังคารที่  24 กันยายน 2567  ได้สอบถามสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลกลาง มีท่านใดจะสอบถามหรือแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางรับรองครับ

มติที่ประชุมรับรอง  จำนวน   18  เสียง

ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นายสงบ  สิงห์ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางชี้แจงรายละเอียดญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นายรักชาติ  อินราช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ได้มอบหมายให้นายธนะวัฒน์  เดชปุณสวัสดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นายธนะวัฒน์  เดชปุณสวัสดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดญัตติขอความเห็นชอบร่างญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อที่ประชุม

อ้างตามระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อเท็จจริง

บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลกลาง ได้เสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันศุกร์ที่  8   พฤศจิกายน   2567   ตามรายละเอียดที่แนบท้ายบันทึกนี้

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องเสนอต่อสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางทราบต่อไป

รายงานสรุป

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567

(เดือนตุลาคม 2566 - เดือนกันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6  ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ  ข้อ 14  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน                                  ตำบลตาแกะ เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกลางจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 – เดือนกันยายน พ.ศ.2567)  ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

สารบัญ

เรื่อง									หน้า

คำนำ

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่1	บทนำ

1.   ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล			1

2.   วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล			2

3.   ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล				3

4.   การรายงานผล						5

5.   เครื่องมือการติดตามและประเมินผล				5

6.   ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล			7

ส่วนที่2  	การติดตามและประเมินผล

1.   สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	9

2.   แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	13

ส่วนที่  3  	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1.   ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น				20

2.   ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น				27

3.   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ					37

4.   การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ					38

5.   สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล			38

ส่วนที่  4  	สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1.   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม				40

2.   ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต		93

ส่วนที่ 1  บทนำ

1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.1.1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

1.1.2) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

1.1.3) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.1.4)ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลกลางให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.2.1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น                             มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.2.2) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

1.2.3)เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

1.2.4)เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

1.2.5) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลตัวอย่างหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

1.2.6) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

1.3.1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1.3.2)การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

(3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

(4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(1)	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

(3)	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

1.3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ดังนี้

(1)	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(2)	วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

(3)	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(4)	การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

(5) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3

(6)รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(7)การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

1.4การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลกลางทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

1.5 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1.5.1) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(1) กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1.1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

1.2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

1.3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(2) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

(3) ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลกลางมาปฏิบัติงาน

(4) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

(5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(6) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

(7)กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอยะหริ่งและจังหวัดปัตตานีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

1.5.2) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(1) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1.1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

1.2) เครื่องมือ

1.3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

(2) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2.1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2.2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

1.5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

(1)  การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

(2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

(3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

3.1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

3.2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

(4) การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบางตำบลตัวอย่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

(5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

1.6 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1.6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

1.6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

1.6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

1.6.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

1.6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

1.6.6 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

1.6.7 เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

1.6.8 ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1.1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

1.1.1 จำนวนยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่   2 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย							  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น							ยุทธศาสตร์ที่  7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1.2 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา |  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 20 | 17.00 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ |  | 20 | 16.0 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย |  | 60 | 57 |
|  | 3.1 | ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) | (5) | (10) |
|  | 3.2 | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | (5) |
|  | 3.3 | ป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs) | (5) | (5) |
|  | 3.4 | ยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | (5) |
|  | 3.5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (5) | (4.5) |
|  | 3.6 | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | (4.5) |
|  | 3.7 | วิสัยทัศน์ | (5) | (4.5) |
|  | 3.8 | กลยุทธ์ | (5) | (5) |
|  | 3.9 | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) | (4.5) |
|  | 3.10 | จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) | (5) | (4.5) |
|  | 3.11 | แผนงาน | (5) | (4.5) |
|  | 3.12 | ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) | (5) |
| รวมคะแนน |  |  | 100 | 90 |

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ได้คะแนนร้อยละ 90.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง  ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

1.2.1	จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน  158  โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  จำนวน 87 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 40 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

จำนวน 9 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

จำนวน - โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จำนวน 3 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 12 โครงการ

1.2.2	ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ |  | ประเด็นการพิจารณา |  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา |  | 10 | 9 |
| 2 |  | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ |  | 10 | 8 |
| 3 |  | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ |  | 10 | 8 |
| 4 |  | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | 10 | 9 |
| 5 |  | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย |  | 60 | 49 |
|  |  | 5.1 | ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) | (4) |
|  |  | 5.2 | กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) | (3.5) |
|  |  | 5.3 | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) | (3.5) |
|  |  | 5.4 | โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | (5) | (5) |
|  |  | 5.5 | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | (4.5) |
|  |  | 5.6 | โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | (5) | (3.5) |
|  |  | 5.7 | โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | (5) |
|  | 5.8 |  | โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (5) | (3.5) |
|  | 5.9 |  | งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (5) | (3.5) |
|  | 5.10 |  | มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) | (4.5) |
|  | 5.11 |  | มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) | (4) |
|  | 5.12 |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (5) | (4.5) |
| รวมคะแนน |  |  |  | 100 | 83 |

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง  ได้คะแนนร้อยละ 83.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.3	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.3.1 เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2567 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (นำข้อมูลมาจากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ         พ.ศ. 2567 จำนวน 42,769,025.00บาท

| ยุทธศาสตร์ | โครงการตามแผนพัฒนา |  | ดำเนินการจริง |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | จำนวนเงิน | จำนวน โครงการ | จำนวนเงิน |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 87 | 34,311,900 | 68 | 25,340,000 |
| 2.การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 40 | 3,942,125 | 38 | 4,684,350 |
| 3.การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 9 | 735,000 | 9 | 352,000 |
| 4.การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | - |  | - | - |
| 5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | 2,200,000 | 3 | 159,560 |
| 6.การบริหารจัดการศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3 | 450,000 | 3 | 528,400 |
| 7.การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 12 | 1,130,000 | 9 | 537,000 |
|  | 158 | 42,769,025 | 130 | 31,601,310 |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567จำนวน 87 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ  34,311,900 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 68 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.16 จำนวนเงินงบประมาณ 25,340,000บาท คิดเป็นร้อยละ 26.15																	โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 19 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 8,971,900บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.84 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 24.04 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567จำนวน 40 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ  3,942,125 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567จำนวน 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95 จำนวนเงินงบประมาณ 4,684,350บาท คิดเป็นร้อยละ 118.82																โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ  - บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ        พ.ศ. 2566 จำนวน 9 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 735,000 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวนเงินงบประมาณ 352,000-บาท คิดเป็นร้อยละ 47.89

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน - โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 393,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 52.11  ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ        พ.ศ. 2566 จำนวน - โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ - บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - จำนวนเงินงบประมาณ - บาท คิดเป็นร้อยละ -						โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน- โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ - บาท หรือคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ        พ.ศ. 2567 จำนวน 7 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ  2,200,000 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.85  จำนวนเงินงบประมาณ 159,560 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.25																				โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 4 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 2,040,440 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.14 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 92.74 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ        พ.ศ. 2567 จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 450,000 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวนเงินงบประมาณ 528,400บาท คิดเป็นร้อยละ 117.42																				โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน- โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ - บาท หรือคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ        พ.ศ. 2566 จำนวน 12 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,130,000บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75 จำนวนเงินงบประมาณ 537,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.52																			โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 593,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 52.48 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.5 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ขาดการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับการดูแลเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงโดยการนำวินัยเชิงบวกของผู้ดูแลเด็กไปปรับประพฤติ แนวคิด ทัศนคติในการดูแลเด็กต้องใช้ระยะเวลา และมีการเสริมสร้างแนวคิด หรือเทคนิคการใช้วินัยเชิงบวกไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในชีวิต ประจำวัน ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้ายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2. พื้นที่ระดับเทศบาล ขาดทักษะการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กโดยให้เด็กมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลตนเอง เครือข่ายนิยมคิด และจัดทำให้เด็กจึงมีความจำเป็นต้องมีการติดตามผลให้คำปรึกษาและสอนงาน(Coaching)บ่อยครั้งกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุผล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหน่วยงาน และสถานประกอบการ ให้เข้าใจถึงเป้าประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

1. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง การบูรณาการในการทำงานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ อีกทั้งยังมีบางแห่ง ที่ยังดำเนินการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเนื่องจากพื้นที่ห่างไกล ปัญหาความไม่ปลอดภัย และไม่มีภาคีเครือข่าย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังความปลอดภัย

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีได้ประกาศแผนการดำเนินงาน  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ได้ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 87 โครงการ งบประมาณ 34,311,900 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2	การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 40 โครงการงบประมาณ 3,942,125 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3	การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 9 โครงการงบประมาณ 735,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4	การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  จำนวน - โครงการงบประมาณ - บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนจำนวน 7  โครงการ งบประมาณ 2,200,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6	การบริหารจัดการศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวน 3 โครงการงบประมาณ  450,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 โครงการงบประมาณ 1,130,000 บาท

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา |  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 20 | 18 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ |  | 20 | 18 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย |  | 60 | 57.00 |
|  | 3.1 | ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2581) | (5) | 5 |
|  | 3.2 | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | 5 |
|  | 3.3 | เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) | (5) | 5 |
|  | 3.4 | ยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | 5 |
|  | 3.5 | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (5) | 5 |
|  | 3.6 | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4.5 |
|  | 3.7 | วิสัยทัศน์ | (5) | 4.5 |
|  | 3.8 | กลยุทธ์ | (5) | 4.5 |
|  | 3.9 | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) | 4.5 |
|  | 3.10 | จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) | (5) | 4.5 |
|  | 3.11 | แผนงาน | (5) | 5 |
|  | 3.12 | ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) | 4.5 |
| รวมคะแนน |  |  | 100 | 93.00 |

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ได้คะแนนร้อยละ 93.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง  อำเภอตัวอย่าง จังหวัดตัวอย่าง ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงบประมาณ 1,345,000 บาท | 11 |
| 2 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต งบประมาณ 6,105,000 บาท | 12 |

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |
| --- | --- | --- |
| 3 | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย งบประมาณ 250,000 บาท | 1 |
| 4 | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว งบประมาณ 91,688,279 บาท | 3 |
| 5 | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนงบประมาณ 3,182,800บาท | 12 |
| 6 | ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นงบประมาณ 7,990,000 บาท | 10 |
| 7 | ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 43,170,000 บาท | 3 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 52 |

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา |  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา |  | 10 | 8 |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ |  | 10 | 8 |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ |  | 10 | 8 |
| 4 | ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา |  | 5 | 4.5 |
| 5 | โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย |  | 30 | 25 |
|  | 5.1 | ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) | 4.5 |
|  | 5.2 | กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) | 3.5 |
|  | 5.3 | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) | 4 |
|  | 5.4 | โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | (5) | 5 |
|  | 5.5 | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | 4.5 |
|  | 5.4 | มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) | 5 |
|  | 5.5 | มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) | 4.5 |
|  | 5.6 | ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | (5) | 3.5 |

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา |  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี |  | (35) | 29.5 |
|  | 6.1 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม | (5) | 4.5 |
|  | 6.2 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน | (5) | 4 |
|  | 6.3 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | (5) | 4.5 |
|  | 6.4 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ | (5) | 3.5 |
|  | 6.5 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | (5) | 5 |
|  | 6.6 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน | (5) | 5 |
|  | 6.7 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ | (5) | 3 |
| รวมคะแนน |  |  | 100 | 83.0 |

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ได้คะแนนร้อยละ 83.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.3	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

2.3.1 กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                  (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

| ลำดับ | กรอบการดำเนินงาน | วัน/เดือน/ปี |
| --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง | ตุลาคม 2566 |
| 2 | ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา | ทุกไตรมาส |
| 3 | รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เพื่อดำเนินการต่อไป | ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 |

| ลำดับ | กรอบการดำเนินงาน | วัน/เดือน/ปี |
| --- | --- | --- |
| 4 | ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ภายในเดือนธันวาคม 2567 |
| 5 | แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป | ภายในเดือนธันวาคม 2567-มกราคม 2568 |

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

2.4.1	การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

2.4.2	การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

2.4.3	การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง  มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

2.4.4	การสำรวจ (surveys) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

2.4.5	เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ดังนี้

1. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น มีทั้งหมด 52 ตาราง

2. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

4. 	แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

5. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.1 สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี เป็นดังนี้

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง         (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

1.1.1 จำนวนยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา |  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 20 | 17.00 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ |  | 20 | 16.0 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย |  | 60 | 57 |
|  | 3.1 | ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) | (5) | (10) |
|  | 3.2 | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | (5) |
|  | 3.3 | ป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs) | (5) | (5) |
|  | 3.4 | ยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | (5) |
|  | 3.5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (5) | (4.5) |
|  | 3.6 | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | (4.5) |
|  | 3.7 | วิสัยทัศน์ | (5) | (4.5) |
|  | 3.8 | กลยุทธ์ | (5) | (5) |
|  | 3.9 | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) | (4.5) |
|  | 3.10 | จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) | (5) | (4.5) |
|  | 3.11 | แผนงาน | (5) | (4.5) |
|  | 3.12 | ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) | (5) |
| รวมคะแนน |  |  | 100 | 90 |

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกลางได้คะแนนร้อยละ 90.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ในส่วนที่ 1   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วย

1.2.1 	ด้านกายภาพ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ

1.2.2 	ด้านการเมือง/การปกครอง

ได้แก่ 1) เขตการปกครอง 2) การเลือกตั้ง 3) อื่น ๆ (ถ้ามี)

1.2.3	ประชากร

ได้แก่ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร(ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต 2) ช่วงอายุและจำนวนประชากร 3) อื่น ๆ (ถ้ามี)

1.2.4	สภาพทางสังคม

ได้แก่ 1) การศึกษา 2) สาธารณสุข 3) อาชญากรรม 4) ยาเสพติด 5) การสังคมสงเคราะห์                           6)  อื่น ๆ (ถ้ามี)

1.2.5	ระบบบริการพื้นฐาน

ได้แก่ 1) การคมนาคมขนส่ง  (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ 2) การไฟฟ้า 3) การประปา 4) โทรศัพท์                   5) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์  6) อื่น ๆ (ถ้ามี)

1.2.6	ระบบเศรษฐกิจ

ได้แก่ 1) การเกษตร 2) การประมง 3) การปศุสัตว์ 4) การบริการ 5) การท่องเที่ยว                         6) อุตสาหกรรม 7) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 8) แรงงาน 9) อื่น ๆ (ถ้ามี)

1.2.7	ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ได้แก่ 1) การนับถือศาสนา 2) ประเพณีและงานประจำปี 3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 4) สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 5) อื่น ๆ (ถ้ามี)

1.2.8	ทรัพยากรธรรมชาติ

ได้แก่ 1) น้ำ 2) ป่าไม้ 3) ภูเขา 4) ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5) อื่น ๆ (ถ้ามี)

1.2.9	อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย)

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ 18.00 คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ด้านกายภาพ | คะแนนเต็มรวม (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ | 20 (3) | 18 2.88 |
| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| 1.2 ด้านการเมือง/การปกครอง/ประชากร | (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | (2) | 1.75 |
| 1.3 สภาพทางสังคม | (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | (2) | 1.63 |
| 1.4 ระบบบริการพื้นฐาน | (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | (2) | 1.75 |
| 1.5 ระบบเศรษฐกิจ | (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ | (2) | 1.63 |
| 1.6 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม | (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ | (2) | 2 |
| 1.7ทรัพยากรธรรมชาติ | (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | (2) | 1.63 |
| 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลจปฐ. | (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | (2) | 2 |
| 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น | (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (3) | 2.75 |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าประเด็นการพิจารณาที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ คะแนนเต็ม 2 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 2 คะแนน  รองลงมา  คือ

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. คะแนนเต็ม 2 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 2 คะแนน  รองลงมาคือ

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ คะแนนเต็ม 2 คะแนน  คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 2.88 คะแนน รองลงมา คือ

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 2 คะแนน  คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 2.75 คะแนน รองลงมา คือ

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ คะแนนเต็ม 2 คะแนน  คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 1.75 คะแนน รองลงมา คือ

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ คะแนนเต็ม 2 คะแนน  คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 1.75 คะแนน  รองลงมา คือ

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ คะแนนเต็ม 2 คะแนน  คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 1.63 คะแนน รองลงมา คือ

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ คะแนนเต็ม 2 คะแนน  คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 1.63 คะแนน อันดับสุดท้าย คือ

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ คะแนนเต็ม 2 คะแนน  คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 1.63 คะแนน

1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี ได้ 18.00 คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | คะแนนเต็มรวม (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 20 (5) | 17.60 5 |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | (3) | 2.63 |
| 2.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (3) | 2.75 |
| 2.4 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (3) | 2.75 |
| 2.5 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | (3) | 2.38 |
| 2.6 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) | (3) | 2.50 |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าประเด็น ที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ

(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 5 คะแนน  รองลงมา คือ

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้นคะแนนเต็ม 3 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 2.75 คะแนน  รองลงมา คือ

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้นคะแนนเต็ม 3 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 2.75 คะแนน  รองลงมาคือ

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่นคะแนนเต็ม 3 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 2.63 คะแนน รองลงมา คือ

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)คะแนนเต็ม 3 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 2.50 คะแนน  อันดับสุดท้าย คือ

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคะแนนเต็ม 3 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 2.38 คะแนน

1.4 ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ 56.75 คะแนนผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | คะแนนเต็มรวม สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 60 (10) | 56.75 9.63 |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | (10) | 9.50 |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 | (10) | 9.25 |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | (5) | 4.50 |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5 กลยุทธ์ | แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | (5) | 4.63 |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | (5) | 5.0 |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) | ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | (5) | 4.50 |
| 3.8 แผนงาน | แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | (5) | 5.0 |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4.75 |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าประเด็น ที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ

(3.6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจนคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 5 คะแนน  รองลงมา คือ

(3.8) แผนงานแผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าวคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 5 คะแนน  รองลงมา คือ

(3.9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.75 คะแนน  รองลงมา คือ

(3.1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0คะแนนเต็ม 10คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 9.63คะแนน  รองลงมา คือ

(3.5) กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้นคะแนนเต็ม 5คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.63 คะแนน  รองลงมา คือ

(3.2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ Thailand 4.0คะแนนเต็ม 10คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 9.60 คะแนน รองลงมา คือ

(3.4) วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่นคะแนนเต็ม 5คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.50 คะแนน รองลงมา คือ

(3.7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์คะแนนเต็ม 5คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.50 คะแนน อันดับสุดท้าย คือ

(3.3) ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0คะแนนเต็ม 10คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 9.25 คะแนน

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

2.1.1 การให้คะแนนการติดและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง(พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกลางในประเด็นการให้คะแนนการติดและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นมีผลการประเมินการให้คะแนนการติดและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา |  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา |  | 10 | 9.5 |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ |  | 10 | 9.5 |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ |  | 10 | 9.38 |
| 4 | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | 10 | 10 |
| 5 5 | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย |  | 60 | 57.38 |
|  | 5.1 | ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) | 4.63 |
|  | 5.2 | กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) | 4.5 |
|  | 5.3 | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) | 4.5 |
|  | 5.4 | โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | (5) | 5.0 |
|  | 5.5 | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | 4.38 |
|  | 5.6 | โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | (5) | 5 |
|  | 5.7 | โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | 5 |
|  | 5.8 | โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (5) | 4.88 |
|  | 5.9 | งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (5) | 4.88 |
|  | 5.10 | มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) | 4.88 |
|  | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย |  |  |  |
|  | 5.11 | มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) | 5 |
|  | 5.12 | ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (5) | 4.75 |
| รวมคะแนน |  |  | 100 | 95.75 |

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกลางได้คะแนนร้อยละ 95.75 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.1.2  แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 57.38 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับความชัดเจนของโครงการ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.63  คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | คะแนนเต็มรวม เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | 60 (5) | 57.38 4.63 |

ประเด็นการพิจารณาความชัดเจนของชื่อโครงการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.63 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.50  ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  7.71 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน

2.1.3แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 50.80 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.50 คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | มีวัตถุประสงค์ชัดเจน(clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | (5) | 3.70 |

ประเด็นการพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 7.50 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากการกำหนดวัตถุประสงค์ไม่ค่อยมีความสอดคล้องกับโครงการ

2.1.4 แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 57.38 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.5 คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | (5) | 4.5 |

ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00  ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 7.50 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากการกำหนดเป้าหมายมีความชัดเจนและสามารถนำไปจัดทำงบประมาณได้ถูกต้อง มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและไม่อาจคาดเดาได้

2.1.5	 แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 57.38 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 5.0 คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี | โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | (5) | 5.0 |

ประเด็นการพิจารณาโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 5.0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 8.33 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากการดำเนินโครงการทุกโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2.1.6 แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 57.38 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.38 คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2580 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | (5) | 4.38 |

ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคะแนนที่ได้ 4.38 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.50  ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  7.29 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากผลผลิตของโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2.1.7 	แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 57.38 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 5 คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มาก เช่น(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | (5) | 5 |

ประเด็นการพิจารณาโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 คะแนนที่ได้ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 8.33 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับThailand 4.0 เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่เป็นชุมชน การนับถือศาสนา การปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรม

2.1.8	แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 50.38 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 5.0 คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | (5) | 5.0 |

ประเด็นการพิจารณาโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดคะแนนที่ได้ 5.0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  8.33 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากโครงการทุกโครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

2.1.9 แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 50.38 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.88 คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | (5) | 4.88 |

ประเด็นการพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐคะแนนที่ได้ 4.88 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.50  ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 8.13 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากโครงการการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ภายใต้หลักประชารัฐ ประชาชนบางส่วนมองว่าควรสนับสนุนในแบบของการส่งเสริมเป็นตัวเงิน มากกว่าการสร้างรายได้

2.1.10 แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 50.38 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.88 คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิ ภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) | (5) | 4.88 |

ประเด็นการพิจารณางบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.88 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.50 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  8.13 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการเพิ่ม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น

2.1.11 แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 50.38 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.88 คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | การประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ | (5) | 4.88 |

ประเด็นการพิจารณามีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณคะแนนที่ได้ 4.88 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00  ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  7.50 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

เป็นเช่นนั้น/เหตุผลการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีเพียงส่วนน้อยที่มีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของราคากลาง

2.1.12 แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 50.38 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับมีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 5 คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable)ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)ใช้บอกประสิทธิ ภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | (5) | 5 |

ประเด็นการพิจารณามีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับคะแนนที่ได้ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  8.33 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

2.1.13 แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 50.38 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.75 คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (5) | 4.75 |

ประเด็นการพิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คะแนนที่ได้ 4.75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.00  ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  7.92 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความสอดคล้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์และมีความชัดเจน สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล รวมทั้งวิธีการดำเนินงาน

2.2	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางได้ 9.50 คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOTAnalysis/Demand (Demand Analysis)/GlobalDemand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 9.50 |

สถานการณ์การพัฒนา มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์  การวิเคราะห์ SWOTAnalysis/Demand  (Demand Analysis)/GlobalDemand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางได้ 9.50 คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) | 10 | 9.50 |

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางได้ 9.38 คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | 10 | 9.38 |

2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางได้ 10 คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trendหรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ | 10 | 10 |

๓.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม / สัมภาษณ์

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(questionnaire) สัมภาษณ์(interview) ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้กำหนดขึ้น โดยทั่วไปจะประกอบด้วย เช่น

1.จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน		จำนวน 	800	คน

๑.๑  เพศชาย					จำนวน   303   คน

๑.๒  เพศหญิง   					จำนวน   497   คน

2.  อายุ

๒.๑   ต่ำกว่า  20  ปี				จำนวน	46	คน

๒.๒  ระหว่าง  20 - 29  ปี			จำนวน	42	คน

๒.๓  ระหว่าง  30 – 39  ปี			จำนวน	323	คน

๒.4  ระหว่าง  40 – 49  ปี			จำนวน	88	คน

๒.5  ระหว่าง  50 – 59  ปี			จำนวน	126	คน

๒.6  มากกว่า  ๖๐  ปี   				จำนวน	175	คน

๓.  การศึกษา

๓.๑  ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา			จำนวน	484	คน

๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า			จำนวน	302	คน

๓.๓  ปริญญาตรี					จำนวน	9	คน

๓.๔  สูงกว่าปริญญาตรี				จำนวน	5   	คน

4.  อาชีพ

๔.๑  รับราชการ					จำนวน	7	คน

๔.๒  รับจ้าง/เกษตรกร				จำนวน	329	คน

๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน	179	คน

๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา				จำนวน	5	คน

๔.๕  อื่นๆ					จำนวน	280	คน

3.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

| ลำดับ | ประเด็น/ด้าน | ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าเฉลี่ย | ร้อยละ | คะแนน | การแปลค่า |
| 1 | ด้านการโยธาและการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง | 4.91 | 98.20 | 10 | มากที่สุด |
| 2 | ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 4.88 | 97.60 | 10 | มากที่สุด |
| 3 | ด้านการสาธารณสุข | 4.89 | 97.80 | 10 | มากที่สุด |
| 4 | ด้านการศึกษา | 4.87 | 97.40 | 10 | มากที่สุด |
| 5 | ด้านเทศกิจหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 4.90 | 98.00 | 10 | มากที่สุด |
| 6 | ด้านรายได้ และภาษี | 4.91 | 98.20 | 10 | มากที่สุด |
| ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย |  | 4.90 | 98.00 | 10 | มากที่สุด |

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

ประชาชนที่ทำแบบประเมินจำนวน 800 คน เพศชาย จำนวน   303   คน	 เพศหญิง  จำนวน                     497  คน	อายุต่ำกว่า  20  ปี จำนวน 46 คน  ระหว่าง  20 - 29  ปี  จำนวน 42 คน  ระหว่าง  30 – 39  ปีจำนวน 323 คน ระหว่าง  40 – 49  ปี จำนวน 88 คน ระหว่าง  50 – 59  ปีจำนวน 126 คน มากกว่า  ๖๐  ปี   จำนวน  175 คน การศึกษาต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา จำนวน 484  คน  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า  จำนวน 302 คน   ปริญญาตรี จำนวน 9 คน   สูงกว่าปริญญาตรีจำนวน  5  คน อาชีพ รับราชการจำนวน 7 คน รับจ้าง/เกษตรกร จำนวน 329 คนเอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 179คน นักเรียน/นักศึกษา  จำนวน  5 คน จำนวน 280  คน

4.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

1) ความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยได้รับคะแนนการประเมินอยู่ในเกณฑ์ 10 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด

2) ความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  โดยได้รับคะแนนการประเมินอยู่ในเกณฑ์ 10 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด

3) ความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยได้รับคะแนนการประเมินอยู่ในเกณฑ์ 10 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด

4) ความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านช่องทางการให้บริการ โดยได้รับคะแนนการประเมินอยู่ในเกณฑ์ 10 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด

5.  สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลกลางได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี แล้วจึงได้นำเครื่องมือ 7S ของ McKinsey มาเป็นเกณฑ์การจำแนกเพื่อการวิเคราะห์ในภาพรวม ประกอบด้วย

1) Strategy (กลยุทธ์/แผน/ยุทธศาสตร์)

2) Structure (โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่)

3) Style (รูปแบบ/รูปแบบบริหาร)

4) System (ระบบ/กระบวนการ/ลำดับขั้น)

5) Staff (บุคคล)

6) Skill (ทักษะ) และ

7) Shared Value (ค่านิยมร่วม) โดยวัดในระดับความสำคัญที่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย โดยให้ระดับความสำคัญและแนวทางแก้ไข/ปรังปรุงด้วย

ระดับความสำคัญตาม 7S ให้คะแนนได้ตามเกณฑ์นี้

1) Strategy (กลยุทธ์) แผน/ยุทธศาสตร์หมายถึงการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน และการนำไปใช้

2) Structure (โครงสร้าง) อำนาจหน้าที่หมายถึง การใช้อำนาจ หน้าที่ที่ถูกต้อง และดำเนินการเป็นไปตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

3) Style (รูปแบบ) รูปแบบบริหารหมายถึงมีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม/ไม่ใช่ส่วนตัว

4)System (ระบบ) กระบวนการ/ลำดับขั้นหมายถึง เป็นไปตามระบบ ตามกระบวนการที่ถูกต้องที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

5) Staff (บุคคล) หมายถึง ให้ความสำคัญกับข้าราชการ/พนักงานในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และเสริมสร้างความรู้ด้วย

6) Skill (ทักษะ) หมายถึง ให้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำเนินการให้สำนัก/กอง/ฝ่าย ได้วิเคราะห์เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อย่างชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับโครงการ ฯลฯซึ่งข้าราชการท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเด่นชัดอยู่แล้ว

7) Shared Value (ค่านิยมร่วม) หมายความว่า มีจิตใจร่วม ความสัมพันธ์ที่เป็นค่านิยมที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนให้ข้อมูลที่ดีและเป็นจริงที่เกิดจากค่านิยมการทำงานที่โปร่งใส

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

4.1  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						1.1.1 ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผลเป็นดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน

2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน

3) ยุทธศาสตร์จังหวัดคะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน

4) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน

5) กลยุทธ์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน

6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน

8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมคะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน

จากผลคะแนนการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางอำเภอตัวอย่างจังหวัดตัวอย่าง ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้รับคะแนน 58.00 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 96.66

1.1.2  ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ประจำปี พ.ศ. 2567  ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์  โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567  มีจำนวนโครงการทั้งหมด 158 โครงการ  เป็นเงิน 42,769,025 บาท โดยนำไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 130 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 31,601,310 บาท การดำเนินการจริง จำนวน 89โครงการ เป็นจำนวนเงิน 23,991,641 บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้

| ยุทธศาสตร์ | พ.ศ. 2567 |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวน/โครงการ | งบประมาณ/บาท |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 87 | 34,311,900 |
| 2.การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 40 | 3,942,125 |
| 3.การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 9 | 735,000 |
| 4.การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | - |  |
| 5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | 2,200,000 |
| 6.การบริหารจัดการศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3 | 450,000 |
| 7.การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 12 | 1,130,000 |
| รวม | 158 | 42,769,025 |

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีจำนวนโครงการ 158 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 42,769,055  บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 68 | 25,340,000 |
| 2.การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 38 | 4,684,350 |
| 3.การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 9 | 352,000 |
| 4.การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | - | - |
| 5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 159,560 |
| 6.การบริหารจัดการศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5 | 528,400 |
| 7.การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 9 | 537,000 |
| รวม | 130 | 31,601,310 |

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกลางได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน    พ.ศ. 2567 จำนวน 28,700,000.00 บาทโดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 55โครงการ งบประมาณ 32,038,920บาท

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 130 โครงการ จำนวนเงิน 31,601,310 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 89 โครงการ จำนวนเงิน 23,991,641 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | อนุมัติงบประมาณ |  | เบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 68 | 25,340,000 | 60 | 21,189,000 |
| 2.การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 38 | 4,684,350 | 20 | 1,790,714 |
| 3.การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 9 | 352,000 | -4 | 149,222- |
| 4.การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว |  | - | - | -- |
| 5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 159,560 | 2 | 36,995 |
| 6.การบริหารจัดการศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3 | 528,400 | 2 | 378,400 |
| 7.การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 9 | 537,000 | 5 | 447,310 |
| รวม | 130 | 31,601,310 | 89 | 23,991,641 |

1.4 ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2567 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 130 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 31,601,310 บาท และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 89 โครงการ จำนวนเงิน 23,991,641 บาทสรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 210,000 | ดำเนินการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2.5 kW พร้อมเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม./ชม. ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 kW | 210,000 | 0 | เริ่มวันที่ 19 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 18 พ.ค. 2567 |
| 2 | โครงการขยายเขตท่อน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 6 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 385,000 | ดำเนินการขยายเขตท่อน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 6 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วางท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อข้องอ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 600 เมตร | 385,000 | 0 | เริ่มวันที่ 20 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 19 พ.ค. 2567 |
| 3 | โครงการปรับปรุงท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านบก หมู่ที่ 14 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 698,000 | ดำเนินการปรับปรุงท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านบก หมู่ที่ 14 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วางท่อประปา ท่อ HDPE PN8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อข้องอ ความยาวรวม 905 เมตร และท่อ HDPE PN8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อข้องอ ความยาวรวม 4,365 เมตร | 690,000 | 8,000 | เริ่มวันที่ 17 ม.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 18 มี.ค. 2567 |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางฮ่องนาจา บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 146,000 | ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางฮ่องนาจา บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทางยาว 340 เมตร | 126,552.11 | 19,447.89 | เริ่มวันที่ 8 พ.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 20 ก.ค. 2567 |
| 5 | โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางโนนบาก บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 16 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 285,500 | ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางโนนบาก บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 16 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 700 เมตร | 266,973.56 | 18,526.44 | เริ่มวันที่ 8 พ.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 20 ก.ค. 2567 |
| 6 | โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางโนนขวา บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 18 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 467,000 | ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางโนนขวา บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 18 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 1,080 เมตร | 462,885.21 | 4,114.79 | เริ่มวันที่ 8 พ.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 20 ก.ค. 2567 |
| 7 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุภี ถาดน้อย ถึง บ้านนายสมปอง ประมนต์ บ้านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 791,000 | ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุภี ถาดน้อย ถึง บ้านนายสมปอง ประมนต์ บ้านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 275 ท่อน บ่อพักน้ำ 26 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 305 เมตร | 667,900 | 123,100 | เริ่มวันที่ 18 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 1 มิ.ย. 2567 |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายแสวง พิมพ์พาศรี ไป บ้านนายบุญมี บัวใหญ่ บ้านบก หมู่ที่ 2 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 561,800 | ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายแสวง พิมพ์พาศรี ไป บ้านนายบุญมี บัวใหญ่ บ้านบก หมู่ที่ 2 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 197 ท่อน บ่อพักน้ำ 18 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 215 เมตร | 474,000 | 87,800 | เริ่มวันที่ 23 ก.พ. 2567 สิ้นสุดวันที่ 8 พ.ค. 2567 |
| 9 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางนารี นิสราช ถึง คลองสาธารณะคำจุฬา บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 662,000 | ดำเนินการ ช่วงที่ 1 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 289 ท่อน บ่อพักน้ำ 27 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 306 เมตร ช่วงที่ 2 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 128 ท่อน บ่อพักน้ำ 11 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 134 เมตร | 587,900 | 74,100 | เริ่มวันที่ 20 ก.พ. 2567 สิ้นสุดวันที่ 5 พ.ค. 2567 |
| 10 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 453,000 | ช่วงที่ 1 สายทางจากบ้านนายสุรพล ธุริวงค์ ถึง บ้านนายไสว คำตา วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 142 ท่อน บ่อพักน้ำ 13 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 150 เมตร ช่วงที่ 2 สายทางจากบ้านนายศาสตร์ ศรีคุณ ถึง บ้านนางสมปอง สูงโสภา วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 142 ท่อน บ่อพักน้ำ 13 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 150 เมตร | 453,000 | 0 | เริ่มวันที่ 29 ม.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 19 เม.ย. 2567 |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสมร วรรณประภา ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 595,000 | ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสมร วรรณประภา ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดรางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 155.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร | 492,888 | 102,112 | เริ่มวันที่ 5 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 19 พ.ค. 2567 |
| 12 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางบังอร วรรณประภา ไป นายสุพิศ สุทโธ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 635,000 | ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางบังอร วรรณประภา ไป นายสุพิศ สุทโธ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 391 ท่อน บ่อพักน้ำ 39 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 415 เมตร | 537,900 | 97,100 | เริ่มวันที่ 23 ก.พ. 2567 สิ้นสุดวันที่ 8 พ.ค. 2567 |
| 13 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 16 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 387,000 | ดำเนินการ ช่วงที่ 1 สายทาง บ้านนายทองอินทร์ ศรีสุระ ไป วัดบ้านเม็กน้อย วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 169 ท่อน บ่อพักน้ำ 17 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 180 เมตร ช่วงที่ 2 สายทางบ้านนายสุวรรณ ศรีสุระ ไป บ้านนายสว่าง ราชจันทร์ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 57 ท่อน บ่อพักน้ำ 7 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 62 เมตร | 387,000 | 0 | เริ่มวันที่ 19 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 18 พ.ค. 2567 |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดลอกร่องระบายน้ำ สายทางบ้านเม็กใหญ่ ไป นาคำใหญ่ บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 18 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 120,000 | ดำเนินการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดลอกร่องระบายน้ำ สายทางบ้านเม็กใหญ่ ไป นาคำใหญ่ บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 18 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x 1.00 เมตร จำนวน 50 ท่อน พร้อมคอนกรีตปากท่อทั้งสองด้าน และขุดลอกร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตรระยะทางยาวรวม 445 เมตร | 120,000 | 0 | เริ่มวันที่ 19 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 3 พ.ค. 2567 |
| 15 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 641,000 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 352 ท่อน บ่อพักน้ำ 32 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 372.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 518,000 | 123,000 | เริ่มวันที่ 20 พ.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 29 ก.ค. 2567 |
| 16 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 432,000 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 236 ท่อน บ่อพักน้ำ 22 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 418,000 | 14,000 | เริ่มวันที่ 5 เม.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 4 มิ.ย. 2567 |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 428,000 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 231 ท่อน บ่อพักน้ำ 22 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 245.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 409,000 | 19,000 | เริ่มวันที่ 16 พ.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 15 ก.ค. 2567 |
| 18 | โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหมากมาย หมู่ที่ 13 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 460,000 | ก่อสร้างหอถังสูง 11.90 เมตร กว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร ขนาดความจุ 10.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย | 403,000 | 57,000 | เริ่มวันที่ 7 พ.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 6 ก.ค. 2567 |
| 19 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ สายทางบ้าน นายนัย บุญปก ไป ประปาหมู่บ้าน บ้านบก หมู่ที่ 14 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 326,000 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 196.00 เมตร บ่อพัก จำนวน 18 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 210.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 326,000 | 0 | เริ่มวันที่ 23 เม.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 22 มิ.ย. 2567 |
| 20 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหมากมาย หมู่ที่ 17 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 140,000 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 72 ท่อน บ่อพักน้ำ 8 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 77.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 134,000 | 6,000 | เริ่มวันที่ 29 เม.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 28 มิ.ย. 2567 |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงบ้านโนนคำกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | ก่อสร้างหอถังสูง 11.90 เมตร กว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย(รายละเอียดตามรายการและแบบ อบต.กลาง เลขที่ กล.065/2567 และตามแบบ อบจ.เลขที่ อบจ.อบ. ป-101/42) | 484,000 | 14,000 | เริ่มวันที่ 8 ก.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 6 ต.ค. 2567 |
| 22 | โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงบ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 16 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | ก่อสร้างหอถังสูง 11.90 เมตร กว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามรายการและแบบ อบต.กลาง เลขที่ กล.064/2567 และตามแบบ อบจ.เลขที่ อบจ.อบ. ป-101/42) | 497,000 | 1,000 | เริ่มวันที่ 4 ก.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 17 ก.ย. 2567 |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางบ้านหมากมาย ไป บ้านหลุบเลา บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 210,000 | ดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางบ้านหมากมาย ไป บ้านหลุบเลา บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 570 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,280 ตารางเมตร ลงลูกรังเกรดบดอัดตลอดสายปริมาตรลูกรัง 478.80 ลูกบาศก์เมตร | 203,000 | 7,000 | เริ่มวันที่ 23 ก.พ. 2567 สิ้นสุดวันที่ 8 เม.ย. 2567 |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนดิน สายทางบ้านเม็กใหญ่ ไป บ้านหลุบเลา บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 340,000 | ดำเนินการปรับปรุงถนนดิน สายทางบ้านเม็กใหญ่ ไป บ้านหลุบเลา บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 1,510 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,285 ตารางเมตร ลงลูกรังเกรดบดอัดตลอดสาย ปริมาตรลูกรัง 1,109.85 ลูกบาศก์เมตร | 301,000 | 39,000 | เริ่มวันที่ 28 ก.พ. 2567 สิ้นสุดวันที่ 13 เม.ย. 2567 |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหลุบเลา ไป บ้านหมากมาย บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 6 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 484,000 | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหลุบเลา ไป บ้านหมากมาย บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 6 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางสองด้านๆละ 0.25 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง | 472,000 | 12,000 | เริ่มวันที่ 21 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 20 พ.ค. 2567 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางนายจันสี ไชยบัวรินทร์ ไป หนองลวง บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 320,000 | ดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางนายจันสี ไชยบัวรินทร์ ไป หนองลวง บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 565 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 2,260 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง จำนวน 6 ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อสองด้าน | 319,000 | 1,000 | เริ่มวันที่ 27 ก.พ. 2567 สิ้นสุดวันที่ 12 เม.ย. 2567 |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางบ้านนายวีระ สุนทร ถึง บ้านนายสนิท มาราดาษ บ้านโนนคำกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 100,000 | ดำเนินการปรับปรุงถนนดินสายทางบ้านนายวีระ สุนทร ถึง บ้านนายสนิท มาราดาษ บ้านโนนคำกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรลูกรังกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร | 98,000 | 2,000 | เริ่มวันที่ 28 ก.พ. 2567 สิ้นสุดวันที่ 13 เม.ย. 2567 |
| 6 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางห้วยหินเกิ้ง บ้านหมากมาย หมู่ที่ 13 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 438,000 | ดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางห้วยหินเกิ้ง บ้านหมากมาย หมู่ที่ 13 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,800 ตารางเมตร พร้อมเกรดบดอัด | 411,000 | 278,000 | เริ่มวันที่ 24 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 3 พ.ค. 2567 |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายนาลอน บุญเกิด ไปบ้านนางสมัย พรมราช บ้านบก หมู่ที่ 14 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 32,000 | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายนาลอน บุญเกิด ไปบ้านนางสมัย พรมราช บ้านบก หมู่ที่ 14 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร | 32,000 | 0 | เริ่มวันที่ 7 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 6 เม.ย. 2567 |
| 8 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองผักควาย บ้านกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลกลาง อำเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 297,000 | ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองผักควาย บ้านกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลกลาง อำเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดท่อลอดเหลี่ยม 1.80x1.80 เมตร ชนิด 2 ช่อง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร | 296,700 | 300 | เริ่มวันที่ 18 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 17 พ.ค. 2567 |
| 9 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่ากกแงว บ้านกลาง หมู่ที่ 15 ตำกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 359,000 | ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่ากกแงว บ้านกลาง หมู่ที่ 15 ตำกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดขนาดท่อลอดเหลี่ยม 2.10x2.10 เมตร ชนิด 2 ช่อง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร | 356,500 | 2,500 | เริ่มวันที่ 18 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 17 พ.ค. 2567 |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหมากมาย หมู่ที่ 17 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 220,000 | ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหมากมาย หมู่ที่ 17 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 63.00 ตารางเมตร | 196,000 | 24,000 | เริ่มวันที่ 4 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 3 พ.ค. 2567 |
| 11 | โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 2,000,000 | ดำเนินการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดอาคารกว้าง 20.00 เมตร ยาว 11.30 เมตร | 1,558,888 | 441,112 | เริ่มวันที่ 19 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 17 ก.ค. 2567 |
| 12 | โครงการปรับปรุงรั้วและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 328,000 | ดำเนินการปรับปรุงรั้วและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รั้วยาวรวม 100.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø0.60x1.00 เมตร ชั้น 3 ความยาวรวม 16 เมตร | 328,000 | 0 | เริ่มวันที่ 1 พ.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2567 |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | โครงการต่อเติมห้องอาหารและก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 300,000 | ดำเนินการต่อเติมห้องอาหารและก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดอาคารกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร รั้วยาวรวม 51.60 เมตร | 300,000 | 0 | เริ่มวันที่ 1 พ.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2567 |
| 14 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 1 (บ้านหมากมาย) บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 200,000 | ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 1 (บ้านหมากมาย) บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดอาคารกว้าง 3 เมตร ยาว 3.55 เมตร | 200,000 | 0 | เริ่มวันที่ 8 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 7 พ.ค. 2567 |
| 15 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 12,000 | ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาวรวม 17.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำจำนวน 4 บ่อ | 12,000 | 0 | เริ่มวันที่ 8 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 7 พ.ค. 2567 |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง นายทวี ด่านกลาง ไปนา นางชลนิกานต์ นามจำปา บ้านบก หมู่ที่ 2 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 131,000 | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 385.00 เมตร ลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ปริมาตรหินคลุกรวม 115.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับแน่น ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 121,700 | 10,000 | เริ่มวันที่ 22 เม.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 22 พ.ค. 2567 |
| 17 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางนาหนองขาม บ้านบก หมู่ที่ 2 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 149,000 | โครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร ลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ปริมาตรหินคลุกรวม 126.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับแน่น วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40x1.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 139,800 | 9,200 | เริ่มวันที่ 23 เม.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 23 พ.ค. 2567 |
| 18 | โครงการปรับปรุงถนนดิน สายทางนา นายหนูกรณ์ ขันตี บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 137,000 | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,470.00 ตารางเมตร ลงลูกรังเกรดบดอัดตลอดสาย ปริมาตรลูกรัง 220.50 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆ ละ 7 ท่อน และ จำนวน 5 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย | 129,600 | 8,000 | เริ่มวันที่ 27 เม.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 6 มิ.ย. 2567 |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | โครงการปรับปรุงถนนดิน เส้นทางสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ถึงไร่ นายอำพร แก้วเสนา บ้านโนนคำกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 70,000 | งานถางป่าขุดตอ 825.00 ตารางเมตร งานดินขนถมคันทาง พร้อมบดอัดสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรดินถม 247.50 ลูกบาศก์เมตร งานลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 275.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 123.75 ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานบดอัดตลอดสาย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 64,400 | 5,600 | เริ่มวันที่ 27 เม.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 6 มิ.ย. 2567 |
| 20 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นทางนา นางบัวไข ภูมิชัย ถึงนา นายบุญมี ลารัตน์ บ้านกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 120,000 | งานถางป่าขุดตอ 7,880.00 ตารางเมตร งานลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 450.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1.350.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ปริมาตรหินคลุก 118.13 ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานบดอัดตลอดสาย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 116,400 | 3,600 | เริ่มวันที่ 29 เม.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 28 มิ.ย. 2567 |
| 21 | โครงการขุดลอกห้วยเงาะ จากนา นายอุดม ปันลา ไปนา นายเจิดพล ประมนต์ บ้านบก หมู่ที่ 14 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 395,000 | ขนาดปากคลองกว้าง 12.00 เมตร ความยาว 450.00 เมตร ความลึก 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,800.00 ลูกบาศก์เมตร, วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 18 ท่อน พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหน้าท่อ และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 395,000 | 0 | เริ่มวันที่ 2 เม.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 1 มิ.ย. 2567 |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้าน นางไกรศร บุญธรรม ไปนา นายยุพิน ศรีหนองหว้า บ้านหมากมาย หมู่ที่ 13 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 467,000 | ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 560.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,240.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,400.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,600.00 ตารางเมตร ลงหินคลุก พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ ปริมาตรหินคลุก 392.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามรายการและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เลขที่ กล.050/2567) | 467,000 | 0 | เริ่มวันที่ 21 เม.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 28 มิ.ย. 2567 |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน นางบัวรินทร์ เรืองธรรม ถึง ถนนคอนกรีตหมากมาย คำสำราญ บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 480,000 | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 179.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 716.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางสองด้านๆ ละ 0.25 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ø 0.40x1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 7 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามรายการและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เลขที่ กล.002/2568) | 459,000 | 21,000 | เริ่มวันที่ 20 ก.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 19 พ.ย. 2567 |
| 24 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางหนองลวง บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 353,000 | เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 2,200.00 เมตร ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ ปริมาตรหินคลุก 269.50 ลูกบาศก์เมตร ลงในส่วนที่ชำรุดเสียหายและเป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามรายการและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เลขที่ กล.003/2568) | 242,000 | 111,000 | เริ่มวันที่ 12 ก.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 27 ต.ค. 2567 |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางคำตาผึ่ง บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 282,000 | เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 900.00 เมตร ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ ปริมาตรหินคลุก 220.50 ลูกบาศก์เมตร ลงในส่วนที่ชำรุดเสียหายและเป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามรายการและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เลขที่ กล.004/2568) | 186,000 | 96,000 | เริ่มวันที่ 16 ก.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 16 ต.ค. 2567 |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสุขสมบูรณ์ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 255.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 767.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางสองด้านๆ ละ 0.25 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามรายการและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เลขที่ กล.005/2568) | 470,800 | 23,200 | เริ่มวันที่ 12 ก.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 11 พ.ย. 2567 |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางวัดดอนป่าช้าชุมชน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 401,000 | เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,500.00 เมตร ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ ปริมาตรหินคลุก 315.00 ลูกบาศก์เมตร ลงในส่วนที่ชำรุดเสียหายและเป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามรายการและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เลขที่ กล.006/2568) | 254,000 | 147,000 | เริ่มวันที่ 12 ก.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 27 ต.ค. 2567 |
| 28 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางผ่องศรีฟาร์ม บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 238,000 | เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 900.00 เมตร ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ ปริมาตรหินคลุก 200.00 ลูกบาศก์เมตร ลงในส่วนที่ชำรุดเสียหายและเป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามรายการและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เลขที่ กล.033/2568) | 208,800 | 29,200 | เริ่มวันที่ 18 ก.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 18 ต.ค. 2567 |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 245,000 | ช่วงที่ 1 สายทางไปบ้านราษฎร์สามัคคี เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 1,000.00 เมตร ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ ปริมาตรหินคลุก 122.50 ลูกบาศก์เมตร ลงในส่วนที่ชำรุดเสียหายและเป็นหลุมเป็นบ่อ ช่วงที่ 2 สายทางไปบ้านบัวทอง เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ ปริมาตรหินคลุก 61.25 ลูกบาศก์เมตร ลงในส่วนที่ชำรุดเสียหายและเป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามรายการและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เลขที่ กล.052/2568) | 161,000 | 84,000 | เริ่มวันที่ 12 ก.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 12 ต.ค. 2567 |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปหนองแคนน้อย บ้านคำสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 427,000 | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางสองด้านๆ ละ 0.25 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามรายการและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เลขที่ กล.035/2568) | 410,000 | 17,000 | เริ่มวันที่ 17 ก.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 16 พ.ย. 2567 |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ่อกำจัดขยะไปแก่งหอย บ้านคำสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 330,000 | เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 1,600.00 เมตร ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ ปริมาตรหินคลุก 245.00 ลูกบาศก์เมตร ลงในส่วนที่ชำรุดเสียหายและเป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 | 256,000 | 74,000 | เริ่มวันที่ 18 ก.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 2 พ.ย. 2567 |
| 32 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนคำกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางยาวรวม 1040 เมตร จำนวน 2 เส้นทางดังนี้ 1.เส้นทางบ้านนายโพธิ์ทอง ขยายวงศ์ ถึง ไร่เสือสมิง 2.เส้นทางป่าช้าถึงถนนลูกรังไปบ้านโนนโพธิ์ใด้ | 309,000 | 1.เส้นที่1บ้านนายโพธิ์ทอง ขยายวงศ์ ถึง ไร่เสือสมิง งานเกรดปรับแต่งผิวทางเดิม 1,710 ตารางเมตร งานลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 570 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,710 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ปริมาตรลูกรัง 119.70 ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานบดทับตลอดสาย เส้นที่2 ป่าช้าถึงถนนลูกรังไปบ้านโนนโพธิ์ใต้ งานเกรดปรับแต่งผิวทางเดิม 1,880 ตารางเมตร งานลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 470 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,880 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ปริมาตรหินคลุก 131.60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานบดทับตลอดสาย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 263,000 | 46,000 | เริ่มวันที่ 16 ก.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2567 |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางโคกสูง ไปห้วยแก้วมณี บ้านหมากมาย หมู่ที่ 13 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 220,000 | เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,400.00 เมตร ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ ปริมาตรหินคลุก 168.00 ลูกบาศก์เมตร ลงในส่วนที่ชำรุดเสียหายและเป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามรายการและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เลขที่ กล.064/2568) | 151,000 | 69,000 | เริ่มวันที่ 16 ก.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2567 |
| 34 | โครงการวางท่อระบายพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางสามแยกไปดอนปู่ตา บ้านหมากมาย หมู่ที่ 13 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 430,000 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 236 ท่อน บ่อพักน้ำ 22 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามรายการและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เลขที่ กล.061/2568) | 310,000 | 120,000 | เริ่มวันที่ 20 ก.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 19 พ.ย. 2567 |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบกหมู่ที่ 14 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 420,000 | สายที่ 1 สายทางไป วัดป่าดงกุดหอ เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 2,950.00 เมตร ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ ปริมาตรหินคลุก 350.00 ลูกบาศก์เมตร ลงในส่วนที่ชำรุดเสียหายและเป็นหลุมเป็นบ่อ สายที่ 2 สายทางท่าหินเงิบ เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 250.00 เมตร ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ ปริมาตรหินคลุก 20.00 ลูกบาศก์เมตร ลงในส่วนที่ชำรุดเสียหายและเป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย | 395,600 | 24,400 | เริ่มวันที่ 16 ก.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 16 ต.ค. 2567 |
| 36 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางไปลำโดมใหญ่ บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 16 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 280,000 | เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,900.00 เมตร ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ ปริมาตรหินคลุก 210.00 ลูกบาศก์เมตร ลงในส่วนที่ชำรุดเสียหายและเป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย | 188,500 | 91,500 | เริ่มวันที่ 16 ก.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 16 ต.ค. 2567 |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางแม่นางด้ง บ้านหมากมาย หมู่ที่ 17 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 280,000 | เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,950.00 เมตร ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ ปริมาตรหินคลุก 210.00 ลูกบาศก์เมตร ลงในส่วนที่ชำรุดเสียหายและเป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย | 226,300 | 53,700 | เริ่มวันที่ 20 ก.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 20 ต.ค. 2567 |
| 38 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 18 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 430,000 | ช่วงที่ 1 สายทางไปคำวิเศษ เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 2,000.00 เมตร ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ ปริมาตรหินคลุก 245.00 ลูกบาศก์เมตร ลงในส่วนที่ชำรุดเสียหายและเป็นหลุมเป็นบ่อ ช่วงที่ 2 สายทางไปกุดตาน้อย เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 850.00 เมตร ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ ปริมาตรหินคลุก 84.00 ลูกบาศก์เมตร ลงในส่วนที่ชำรุดเสียหายและเป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย | 290,600 | 139,400 | เริ่มวันที่ 16 ก.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2567 |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบก หมู่ที่ 2 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 102,000 | สายทางที่1 สายทางนาคำ เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ ปริมาตรหินคลุก 60.00 ลูกบาศก์เมตร ลงในส่วนที่ชำรุดเสียหายและเป็นหลุมเป็นบ่อ สายทางที่2 สายทางนายทวี ด่านกลาง ไป นานางชลณิกา นามจำปา เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 270 เมตร ลงหินคลุกซ่อมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ ปริมาตรหินคลุก 60.00 ลูกบาศก์เมตร ลงในส่วนที่ชำรุดเสียหายและเป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามรายการและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เลขที่ กล.081/2568) | 102,000 | 0 | เริ่มวันที่ 8 ก.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 18 ต.ค. 2567 |
| 40 | โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 16 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 13,000 | พื้นที่ผิวจราจร 21.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง (รายละเอียดตามรายการและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เลขที่ กล.085/2568) | 13,000 | 0 | เริ่มวันที่ 18 ก.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 19 ต.ค. 2567 |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นายแสวง พิมพาศรี ไปบ้าน นายบุญมี บัวใหญ่ บ้านบก หมู่ที่ 2 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 301,000 | ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวม 434.75 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางสองด้านๆ ละ 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบและรายการ อบต.กลาง เลขที่ กล.002/2567) | 31,000 | 0 | เริ่มวันที่ 18 ก.ย. 2567 สิ้นสุดวันที่ 17 พ.ย. 2567 |

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่ | 20,000 | ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย และค่าอื่นๆที่จำเป็น | ไม่ได้ดำเนินการ (โอนเพื่อตั้งรายการใหม่) | 20,000 | - |
| 2 | โครงการอบรมการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) | 20,000 | ดำเนินการจัดอบรมโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย และค่า อื่นๆที่จำเป็น | 13,950 | 6,050 | 1 ส.ค. 2567 |
| 3 | โครงการป้องกันและแก้ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 | 20,000 | ดำเนินการจัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย และค่า อื่นๆที่จำเป็น | 12,910 | 7,090 | 16 พ.ค. 2567 |

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี | 80,000 | ดำเนินการจัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี | 53,070 | 26,930 | 25 เม.ย. 2567 |
| 5 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | 360,000 | ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรม ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายใน การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความ รู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับ การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจแต่ละโครงการ ฯ ตามหนังสือที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เงินอุดทั่วไปด้านสาธารณสุข | 360,000 | 0 | 28 ส.ค. 2567 |

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ | 20,000 | ไม่ได้ดำเนินการ (โอนเพื่อตั้งรายการใหม่) | 0 | 20,000 | - |

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ | 4,939,000 | ดำเนินการจ่ายผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด | 3,330,000 | 1,609,200 | ต.ค. 2566-ก.ย. 2570 |
| 2 | โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ | 17,979,800 | ดำเนินการจ่ายผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป | 11,758,900 | 6,220,900 | ต.ค. 2566-ก.ย. 2570 |
| 3 | โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 90,000 | ดำเนินการจ่ายผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ จำนวน 15 ราย | 39,000 | 51,000 | ต.ค. 2566-ก.ย. 2570 |

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | อบรมให้ความรู้สิทธิสวัสดิการและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 30,000 | ดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้สิทธิสวัสดิการและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง | 30,000 | 0 | 19 ส.ค. 2567 |
| 2 | ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 30,000 | ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง | 26,320 | 3,680 | 5 มิ.ย. 2567 |
| 3 | สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 20,000 | ดำเนินการจัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง | 19,335 | 665 | 16 มิ.ย. 2567 |

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยดำเนินงาน | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | โครงการฝึกอาชีพการผูกผ้า พับผ้า | 20,000 | ดำเนินการจัดอบรมโครงการฝึกอาชีพการผูกผ้า พับผ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง | 15,015 | 4,985 | กองสวัสดิการสังคม | 19 เม.ย. 2567 |
| 5 | โครงการฝึกอบรมอาชีพการจักรสานกระติบข้าว | 20,000 | ดำเนินการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพการจักรสานกระติบข้าว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง | 19,800 | 200 | กองสวัสดิการสังคม | 29 พ.ค. 2567 |
| 6 | โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำพานบายศรี | 20,000 | ดำเนินการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำพานบายศรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง | 12,380 | 7,620 | กองสวัสดิการสังคม | 18 เม.ย. 2567 |

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | โครงการฝึกอบรมอาชีพการปักลายผ้า | 20,000 | ไม่ได้ดำเนินการ (โอนเพื่อตั้งรายการใหม่) | 0 | 20,000 | - |
| 8 | โครงการฝึกอบรมอาชีพการถักเปลญวน | 25,000 | ดำเนินการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพการถักเปลญวน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง | 23,850 | 1,150 | 11-12 ก.ค. 2567 |
| 9 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 30,000 | ดำเนินการจัดอบรมโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ ติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 | 18,555 | 11,445 | 2 ส.ค. 2567 |

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก | 30,000 | ดำเนินการจัดกิจกรรมในการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลางและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 1 (บ้านหมากมาย) ประจำปีงบประมาณ 2567 | 30,000 | 0 | 23 ก.พ. 2567 |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 150,000 | ดำเนินการจัดกิจกรรมในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายในตำบลกลาง | 150,000 | 0 | 24 ก.พ. 2567 |

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการฟันสวยยิ้มสดใส หนูน้อย สุขภาพดี | 30,000 | ดำเนินการจัดอบรมโครงการฟันสวยยิ้มสดใส หนูน้อย สุขภาพดี เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการที่ดำเนินการฯลฯ | 30,000 | 0 | 29 ส.ค. 2567 |
| 2 | โครงการสถานศึกษาปลอดโรค ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ | 30,000 | ดำเนินการจัดอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดโรค ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการที่ดำเนินการฯลฯ | 30,000 | 0 | 25 ก.ค. 2567 |
| 3 | โครงการจัดงานวันเด็ก | 80,000 | ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก เช่นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่ารางวัล ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายละเอียดตามโครงการที่ดำเนินการ ฯลฯ | 80,000 | 0 | 13 ม.ค. 2567 |

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านกลาง | 463,050 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง จำนวน 70 คนๆละ 27 บาท จำนวน 245 วัน | 124,248 | 26,102 | ต.ค. 2566- ก.ย. 2567 |
| 5 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โนนสุขสันต์ | 308,700 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสุขสันต์จำนวน 35 คนๆละ 36 บาท จำนวน 245 วัน | 279,327 | 3,648 | ต.ค. 2566- ก.ย. 2567 |
| 6 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หมากมาย | 308,700 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมากมาย จำนวน 35 คนๆละ 36 บาท จำนวน 245 วัน | 111,678 | 16,947 | ต.ค. 2566- ก.ย. 2567 |
| 7 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เม็กใหญ่ | 308,700 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเม็กใหญ่ จำนวน 35 คนๆละ 36 บาท จำนวน 245 วัน | 249,000 | 15,000 | ต.ค. 2566- ก.ย. 2567 |

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเม็กน้อย | 352,800 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเม็กน้อย จำนวน 40 คนๆละ 36 บาท จำนวน 245 วัน | 400,554 | 846 | ต.ค. 2566- ก.ย. 2567 |
| 9 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนใหญ่ | 264,600 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนใหญ่ จำนวน 30 คนๆละ 36 บาท จำนวน 245 วัน | 9,400 | 4,600 | ต.ค. 2566- ก.ย. 2567 |
| 10 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนสวรรค์ | 330,750 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนสวรรค์ จำนวน 50 คนๆละ 27 บาท จำนวน 245 วัน | 7,540 | 6,460 | ต.ค. 2566- ก.ย. 2567 |
| 11 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวเทียม | 264,600 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวเทียม จำนวน 30 คนๆละ 36 บาท จำนวน 245 วัน | 15,275 | 5,725 | ต.ค. 2566- ก.ย. 2567 |
| 12 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาล อบต.กลาง 1 | 378,000 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนอนุบาล อบต.กลาง 1 จำนวน 70 คนๆละ 27 บาท จำนวน 200 วัน | 202,689 | 175,311 | ต.ค. 2566- ก.ย. 2567 |

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity : WiFi ) | 7,200 | ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 1 (บ้านหมากมาย) | 7,200 | 0 | พ.ค. 2567 |
| 14 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) | 128,520 | ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 1 (บ้านหมากมาย) จำนวน 70 คน ๆ ละ 1,836 บาท/ปี | 46,818 | 41,702 | พ.ค. 2567 |
| 15 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)) | 596,700 | ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง จำนวน 325 คน ๆ ละ 1,836 บาท/ปี | 398,412 | 38,388 | พ.ค. 2567 |
| 16 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) | 14,000 | ค่าหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 1 (บ้านหมากมาย) จำนวน 70 คน ๆ ละ 200 บาท/ปี | 10,200 | 3,800 | พ.ค. 2567 |

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | 20,300 | ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 1 (บ้านหมากมาย) จำนวน 70 คนๆละ 290 บาท/ปี | 7,395 | 12,905 | พ.ค. 2567 |
| 18 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | 22,750 | ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 1 (บ้านหมากมาย) จำนวน 70 คนๆละ 325 บาท/ปี | 16,575 | 6,175 | พ.ค. 2567 |
| 19 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | 32,480 | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 1 (บ้านหมากมาย) จำนวน 70 คนๆละ 464 บาท/ปี | 11,832 | 20,648 | พ.ค. 2567 |
| 20 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) | 40,000 | ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง จำนวน 200 คน ๆ ละ 200 บาท/ปี | 23,000 | 17,000 | พ.ค. 2567 |

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน) | 58,000 | ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง จำนวน 200 คน ๆ ละ 290 บาท/ปี | 33,350 | 24,650 | พ.ค. 2567 |
| 22 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | 65,000 | ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง จำนวน 200 คน ๆ ละ 325 บาท/ปี | 37,375 | 27,625 | พ.ค. 2567 |
| 23 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | 92,800 | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับ เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง จำนวน 200 คน ๆ ละ 464 บาท/ปี | 53,432 | 39,440 | พ.ค. 2567 |

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง | 634,595 | ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน วัน จำนวน 325 คน อัตราคนละ 7.51 บาท ประกอบด้วย 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง จำนวน 70 คน 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมากมาย จำนวน 35 คน 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสุขสันต์ จำนวน 35 คน 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนใหญ่ จำนวน 30 คน 5.ศูนย์อบรมเด็กฯ บ้านโนนสวรรค์ จำนวน 50 คน 6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเม็กน้อย จำนวน 40 คน 7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเม็กใหญ่ จำนวน 35 คน 8.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวเทียม จำนวน 30 คน | 520,566.09 | 114,028.91 | ต.ค. 2566-ก.ย. 2567 |

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,099,045 | ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนจำนวน 260 วัน จำนวน 260 วัน จำนวน 1,075 คน อัตราคนละ7.51 บาท ประกอบด้วย 1.โรงเรียนบ้านกลาง จำนวน 320 คน 2.โรงเรียนบ้านหมากมาย จำนวน 120 คน 3.โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จำนวน 300 คน 4.โรงเรียนบ้านบัวเทียม จำนวน 90 คน 5.โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จำนวน 120 คน 6.โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ จำนวน 55 คน 7. โรงเรียนอนุบาล อบต.กลาง 1 (บ้านหมากมาย)จำนวน 70 คน | 1,985,016.09 | 114,028.91 | ต.ค. 2566-ก.ย. 2567 |

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านกลาง | 1,408,000 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กโรงเรียนบ้านกลาง ระดับอนุบาล และ ป. 1 – ป. 6 จำนวน 320 คนๆละ 22 บาท จำนวน 200 วัน | 930,600 | 477,400 | ต.ค. 2566-ก.ย. 2567 |
| 27 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านหมากมาย | 576,000 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กโรงเรียนบ้านหมากมายป.1– ป.6จำนวน 120 คนๆละ24 บาท จำนวน 200 วัน | 408,150 | 167,850 | ต.ค. 2566-ก.ย. 2567 |
| 28 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ | 1,320,000 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์เด็กโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ตั้งแต่ระดับ อนุบาลและ ป.1 – ป.6 จำนวน 300 คน ๆ ละ 22 บาท จำนวน 200 วัน | 801,900 | 518,100 | ต.ค. 2566-ก.ย. 2567 |
| 29 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านบัวเทียม | 486,000 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กโรงเรียนบ้านบัวเทียมระดับอนุบาล และป.1 – ป.6 จำนวน 90 คนๆละ 27 บาท จำนวน 200 วัน | 291,600 | 194,400 | ต.ค. 2566-ก.ย. 2567 |

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ | 576,000 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ระดับ อนุบาล และ ป.1- ป.6 จำนวน 120 คนๆละ 24 บาท จำนวน 200 วัน | 392,280 | 183,720 | ต.ค. 2566-ก.ย. 2567 |
| 31 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ | 297,000 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กโรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ ระดับอนุบาล และ ป.1- ป.6 จำนวน 55คนๆ ละ 27 บาท จำนวน 200 วัน | 179,550 | 117,450 | ต.ค. 2566-ก.ย. 2567 |
| 32 | โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนท้องถิ่น | 30,000 | ดำเนินการจัดอบรมโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนท้องถิ่น เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการที่ดำเนินการฯลฯ | 30,000 | 0 | 16 ก.ค. 2567 |

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ | 20,000 | ไม่ได้ใช้งบประมาณ (โอนเพื่อตั้งรายการใหม่) | 0 | 20,000 | ม.ค. 2567 |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ | 20,000 | ไม่ได้ใช้งบประมาณ (โอนเพื่อตั้งรายการใหม่) | 0 | 20,000 | เม.ย. 2567 |
| 3 | โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระดับตำบล) | 30,000 | ดำเนินการโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระดับตำบล) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 28,797 | 1,203 | 30 เม.ย. 2567 |
| 4 | โครงการบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 30,000 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดม โครงการบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 30,000 | 0 | 12 ต.ค. 2566 |

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 15,000 | ไม่ได้ดำเนินการ (โอนเพื่อตั้งรายการใหม่) | 0 | 15,000 | - |
| 6 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ (อปพร.) | 30,000 | จัดอบรมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ (อปพร.) มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาอันตรายหรือลดความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ | 16,990 | 13,100 | 16 ก.พ. 2567 |
| 7 | โครงการถนนสีขาว ขับขี่ปลอดภัย | 30,000 | จัดอบรมโครงการถนนสีขาว ขับขี่ปลอดภัยเพื่อสร้างวินัยการจราจรให้กับผู้ข้ารับการอบรมได้เคารพกฎจราจร | 30,000 | 0 | 17 ม.ค. 2567 |
| 8 | โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ | 30,000 | จัดอบรมโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เมื่อเกิดในบ้านเรือนและชุมชน | 30,000 | 0 | 16 ส.ค. 2567 |
| 9 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง กรณีเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย | 200,000 | เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง กรณีเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย | 78,435 | 121,565 | ก.ย. 2567 |

5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง | 50,000 | จัดอบรมโครงการบ้านนี้มีรัก ปลุกผักกินเอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง | 29,560 | 20,440 | 29 ก.พ. 2567 |
| 2 | โครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ | 30,000 | ไม่ได้ดำเนินการ (โอนเพื่อตั้งรายการใหม่) | 0 | 30,000 | - |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ.) | 100,000 | จัดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ.) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง | 100,000 | 0 | 5 ก.ย. 2567 |

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ | # 200,000 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ รายละเอียดตามโครงการที่ดำเนินการ | 200,000 | 0 | 18-19 พ.ค. 2567 |
| 2 | # โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | # 150,000 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง รายละเอียดตามโครงการที่ดำเนินการ | 142,100 | 7,900 | 27 พ.ย. 2566 |
| 3 | # โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | # 150,000 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา รายละเอียดตามโครงการที่ดำเนินการ | 147,350 | 2,650 | 20 ก.ค. 2567 |
| 4 | # โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | # 60,000 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม รายละเอียดตามโครงการที่ดำเนินการ | 60,000 | 0 | 4 พ.ค. 2566 |
| 5 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดทำต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่อำเภอเดชอุดม ประจำปี 2567 เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 50,000 | ดำเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดทำต้นเทียนพรรษา เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 50,000 | 0 | 5 ก.ค. 2567 |

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง | 100,000 | ดำเนินการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง | 21,095 | 78,905 | 23 เม.ย. 2567 |
| 2 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง | 400,000 | ดำเนินการโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง | 366,815 | 33,185 | 21-23 ธ.ค. 2565 |
| 3 | โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยแก่และการดำเนินการทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ | 20,000 | ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยแก่บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20,000 | 3,790 | 31 พ.ค. 2567 |

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับอำเภอเดชอุดม) | 30,000 | ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับอำเภอเดชอุดม) | 30,000 | 0 | 17 ต.ค. 2566 |
| 5 | โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน | 20,000 | ดำเนินการโครงการอบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง | 20,000 | 0 | 13 ก.ค. 2567 |
| 6 | โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | 20,000 | ดำเนินการโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | 20,000 | 0 | 20 ส.ค. 2567 |
| 7 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลกลาง | 30,000 | ไม่ได้ดำเนินการ (โอนเพื่อตั้งรายการใหม่) | 0 | 30,000 | - |
| 8 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะในชุมชน | 200,000 | ไม่ได้ดำเนินการ (โอนเพื่อตั้งรายการใหม่) | 0 | 200,000 | - |

กล่าวโดยสรุป

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2567 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 93.10 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 93.10 ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2567 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 85.70 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 85.70

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกลางได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลางได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ 6 ภารกิจ เป็นดังนี้

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- ด้านการโยธาและการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 	พึงพอใจระดับร้อยละ 98.20

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	พึงพอใจระดับร้อยละ 97.60

2.2 ด้านการสาธารณสุข			พึงพอใจระดับร้อยละ 97.80

2.3 ด้านการศึกษา				พึงพอใจระดับร้อยละ 97.40

3.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

- ด้านเทศกิจหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	พึงพอใจระดับร้อยละ 98.00

7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ด้านรายได้ และภาษี				พึงพอใจระดับร้อยละ 98.20

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. 2567 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕67 – กันยายน ๒๕๖8) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2567 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบ e-plan  และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไป ดังนี้

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. 2567 – 2570) ประจำปี พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2567 – 2570) ประจำปี  พ.ศ. 2568 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน  เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

6. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั้นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

8. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางด้วย

9.	การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

นายสงบ  สิงห์ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ได้สอบถามในที่ประชุมมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ท่านใดมีเรื่องเสนอเพิ่มเติม ถ้ามีเชิญครับ

นายสุพจน์ อินทะวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่3  บ้านหมากมาย  มีเรื่องสอบถาม 2 เรื่อง

1.  ชี้แจงว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ที่ผ่านมาได้มีการซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอขอบคุณคณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มองเห็นความสำคัญและความเดือดร้อนของประชาชน

2.  สอบถามว่าโครงการที่ตั้งไว้ของบ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วนั้น ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ 353,000 บาท และได้ดำเนินโครงการเบิกจ่ายไป 240,000 บาท ผมอยากทราบว่างบประมาณคงเหลือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนไหนต่อไปครับ

นางสาวธิดารัตน์  วรพิมพ์รัตน์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ชี้แจงนายสุพจน์ อินทะวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่3  บ้านหมากมาย ว่างบประมาณคงเหลือจากการทำโครงการนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลกลางได้นำมาเป็นเงินสะสมเพื่อไว้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปค่ะ

นายสงบ  สิงห์ทอง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง แจ้งว่าในระเบียบวาระนี้ไม่มีการลงมติการประชุมจะเป็นการแจ้งให้ทราบเท่านั้น

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติรายงานแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นายสงบ  สิงห์ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางชี้แจงรายละเอียดญัตติรายงานแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางต่อที่ประชุม

นายรักชาติ  อินราช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ได้มอบหมายให้นางวาสนา  พลจัตุรัส  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางวาสนา  พลจัตุรัส  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดญัตติรายงานแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางให้ที่ประชุมทราบ

-รายละเอียดแนบท้าย-

นายสงบ  สิงห์ทอง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง แจ้งว่าในระเบียบวาระนี้ไม่มีการลงมติการประชุมจะเป็นการแจ้งให้ทราบเท่านั้น

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8  เรื่อง อื่น ๆ

นายสงบ  สิงห์ทอง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ได้สอบถามว่าในวาระอื่นๆ มีท่านใดมีข้อราชการชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ

นางกรรณิกา  ผลดี   ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  ชี้แจงว่ารายละเอียดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามรายละเอียดแนบท้าย

นางสุภาวดี  แซ่ตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง  หมู่ที่ 14  บ้านบก สอบถาม 2 เรื่อง

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 ที่ตั้งไว้เรื่องโครงการขยายเขตไฟฟ้า อยากทราบว่าตอนนี้ดำเนินการถึงไหนแล้วค่ะ

2. โครงการที่ดำเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คือโครงการวางท่อระบายน้ำในหมู่บ้านซึ่งดิฉันคิดว่ายังไม่หมดการรับประกัน เพราะตอนนี้มีน้ำซึมออกมาจากท่อประปาไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงอยากให้ผู้รับเหมาเข้ามาแก้ไขงานให้ด้วยค่ะ

นางสาวธิดารัตน์  วรพิมพ์รัตน์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลางชี้แจงนางสุภาวดี  แซ่ตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง  หมู่ที่ 14  บ้านบก เรื่องท่อระบายน้ำว่าให้ทำหนังสือเข้ามายังองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งผู้รับเหมาต่อไปค่ะ

ส่วนโครงการขยายเขตไฟฟ้าทางองค์การบริหารส่วนตำบลกลางได้ทำหนังสือแจ้งไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดมแล้ว ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2568 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดมน่าจะเข้ามาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดค่ะ

นายบัวกัน  คำหล่อ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง  หมู่ที่8 บ้านโนนสุขสันต์ ขอชมเชยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติดซึ่งเป็นโครงการที่ดีครับ แต่ผมขอเสนอว่าในปีงบประมาณหน้าขอเพิ่มกีฬาฟุตบอลหญิงเข้าไปด้วยครับ

นายรักชาติ  อินราช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ชี้แจงนายบัวกัน  คำหล่อ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง  หมู่ที่8 บ้านโนนสุขสันต์  ว่ากีฬาฟุตบอลหญิงจำนำเข้ามาเพิ่มในปีหน้าครับ และแจ้งถนนเส้นบ้านโนนสุขสันต์ไปบ้านหมากมายซึ่งรถยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ทางผู้รับเหมาแจ้งว่าจะสามารถสัญจรผ่านได้ในช่วงปีใหม่ครับ

นางกรรณิกา  ผลดี   ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ประชาสัมพันธ์ว่าในวันที่ 13 ธันวาคม  พ.ศ.2567

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลจะมามอบถุงยังชีพให้ผู้ประสพภัยไฟไหม้ หมู่ที่ 1 บ้านกลาง จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ

นายสงบ  สิงห์ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง  ได้ถามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ว่ามีท่านใดมีเรื่องสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามกระผมก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง พนักงานส่วนตำบลทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ผมขอปิดการประชุมครับ

...................................................................................................................................................................

ปิดประชุมเวลา 11 .00 น.

(ลงชื่อ)                                       ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวธิดารัตน์   วรพิมพ์รัตน์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

(ลงชื่อ)                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสงบ   สิงห์ทอง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน              ตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ สี่  ประจำปี พ.ศ.2567 วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567  ทุกหน้าถูกต้องเรียบร้อยทุกประการ

(ลงชื่อ)

(นางสุภาวดี  แซ่ตั้ง)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายบัวกัน  คำหล่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นางพิสมัย  ทองสิงห์)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม